МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  С.МЕЧЁТНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 21.01. 2011г.           №  13

Об утверждении плана – графика и

дорожной карты введения ФГОС НОО

в МБОУ-СОШ с. Мечётное

На основании решения заседания Педагогического Совета   от 21.01.2011г. (протокол № 8), в целях эффективной организации деятельности общеобразовательного учреждения по подготовке введения ФГОС начального общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План-график мероприятий МБОУ-СОШ с. Мечётное по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приложение №1).

- Утвердить Дорожную карту введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ-СОШ с. Мечётное  (Приложение №2).

- Рабочей группе по разработке и реализации единичных проектов изменений образовательной системы начальной ступени школы строго руководствоваться сроками исполнения, согласно плану-графику и дорожной карты введения ФГОС НОО.

- Контроль за исполнением данного приказа возложить на школьного координатора по вопросам введения ФГОС  НОО Хохлову Л.В.

Директор школы:                                                               Е.Н.Чуйкова

С приказом ознакомлены:

Приложение №1 к приказу

№ 13 от 21.01.2011г.

План - график  подготовки к введению

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательном учреждении

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС начального общего образования в школе | октябрь | Администрация школы | Создание эффективного механизма управления процессом введения ФГОС в школе: план методической работы, управленческой программы, Совета и рабочей группы по введению ФГОС |
| 2 | Издание приказа о введении ФГОС в 2012-2013 учебном году в школе | август | Директор ОУ | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС на уровне ОУ |
| 3 | Издание приказа о создании Координационного совета по введению ФГОС начального общего образования. Утверждение Положения о Координационном совете по введению ФГОС и рабочей группе | ноябрь | Директор ОУ | Определение статуса, полномочий и ответственности муниципального Координационного совета |
| 4 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года | Директор ОУ | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы; Протокол заседания педсовета (методического совета, Совета школы) |
| 5 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Апрель 2011 | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
| 6 | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Март-апрель | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ; результаты опроса работников ОУ. |
| 7 | Моделирование образовательного плана школы с учётом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Май - июнь | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе; Справка |
| 8 | Внесение изменений в программу развития ОУ | В течение года | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 9 | Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учётом формирования универсальных учебных действий | В течение года. Конечный срок | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Создание основной образовательной программы Наличие ООП НОО |
| 10 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учётом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Май-август 2012г | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Создание программ внеурочной деятельности ОУ |
|  | Самооценка через заполнение Карты мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования в 2012-2013 учебном году | сентябрь | Директор ОУ | Наличие эффективного механизма управления процессом введения на уровне школы |
| 6 | Согласование новых годовых календарных учебных графиков. | Сентябрь, 2011,2012г. | Директор | Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 1 | Анкетирование |  |  |  |
| 1 | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ, использованием ресурсов федерального, регионального уровня, сайта Управления образования, школьного сайта | Весь период | Зам по ВР | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 2 | Размещение публичных отчетов на сайтах ОУ о ходе подготовки и результатах введения ФГОС | Весь период | Директор ОУ |  |
| 3 | Участие в сетевых сообществах педагогов, родителей по проблемам введения ФГОС | В течение всего периода | Директор |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка школы для введения ФГОС начального общего образования в 2012-2013 уч.г. | Июль –август 2012 г. | Директор ОУ | Переход на работу по ФГОС второго поколения с 1 сентября 2012 г. |
| 2 | Создание (проектной) рабочей группы | Октябрь 2011 | Директор ОУ | Создание и определение функционала рабочей группы; Приказ о создании группы |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Октябрь-ноябрь 2010 | Администрация ОУ | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО; Наличие утверждённого плана |
| 5 | Участие в совещаниях руководителей | В течении года | Директор ОУ | Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС, определение проблемного поля, выработка способов их решения |
| 6 | Семинар или педсовет по материалам ФГОС: Темы: - «Содержание и технология введения ФГОС НОО» - «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Ноябрь, 2011 | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО; Протокол мероприятия, результаты анкетирования |
| 7 | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО. | В течение года | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ; Справка |
| 8 | Подготовка плана методической работы, обеспечивающей методическое сопровождение введения ФГОС. | октябрь 2010 г. | Зам. директора по УР, ВР, руководитель ШМО учителей начальных классов | Обеспечение готовности руководящих и педагогических работников ОУ к введению ФГОС начального образования в 2012-2013 уч.г. |
| 9 | Соотнесение списка используемых в школе учебно-методических комплектов с федеральным перечнем. | январь | Зам. директора по УВР, ШМО учителей начальных классов | Обеспеченность школы учебной и учебно- методической литературой для введения ФГОС |
| 10 | Корректировка плана-графика введения ФГОС в школе | Март-апрель | Администрация ОУ | Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС |
| 11 | Осуществление мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС в 2011-2012 уч. году . | сентябрь-май 2010 -2011 г. | Администрация ОУ | Определение имеющихся образовательных ресурсов для введения ФГОС в ОУ. План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса в начальной школе. |
| 12 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Декабрь-март 2010-2011 учебного года | Директор ОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. Справка |
| 13 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | В течение года | Директор ОУ, библиотекарь | Наличие в школе документов по введению ФГОС; Заявки педагогов на УМК; заявки ОУ на комплектование ОУ выбранными УМК |
| 14 | Анализ имеющегося фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. | Март 2011г | библиотекарь | Оснащённость библиотеки учебными и справочными пособиями |
| 15 | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем | Апрель-август |  | Наличие УМК |
| 16 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров о взаимодействии. | В течение года | Администрация ОУ | Создание оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности учащихся. |
| 17 | Ознакомление педагогов с УМК, рекомендованными для реализации ФГОС начального общего образования | Декабрь 2010 — февраль 2011 | Руководитель ШМО начальных классов | Овладение педагогами учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. |
| 18 | Экспертиза условий развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Май - июнь | Администрация ОУ | Оценка условий введения ФГОС НОО. Аналитическая справка |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Создание перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ. | сентябрь 2010 г. | Администрация ОУ | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, работников муниципального ресурсного центра по вопросам, связанным с внедрением ФГОС | В течение года | Администрация ОУ, учителя начальных классов |  |
| Научно- методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 1 | Предъявление образовательной программы ОУ по введению ФГОС на экспертизу в УО | апрель 2011 г. | Администрация ОУ | Организация общественной экспертизы качества образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2 | Консультирование педагогических работников ОУ по проектированию рабочих программ по учебным дисциплинам начального общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Уральского региона. | В течение года | Администрация ОУ | Положение о рабочей программе. Создание (корректировка) рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий, соответствующих требованиям ФГОС |
| 3 | Разработка рекомендаций по формированию части основной образовательной программы начального общего образования, самостоятельно формируемой участниками образовательного процесса, с учетом особенностей местной культурной, национальной и иной специфики. | В течение года | Администрация ОУ, родители учащихся начальной школы | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 4 | Использование методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные документы, обеспечивающие деятельность ОУ в условиях внедрения ФГОС | В течение года | Администрация ОУ |  |
| 5 | Участие в Днях открытых дверей в ОУ — пилотных площадках по введению ФГОС | Ноябрь 2010 — апрель 2011 | Руководители ОУ | Использование опыта пилотных школ по проектированию образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Обеспечение финансово-экономических условий введения Стандарта |  |  |  |  |
| 1 | Определение расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа НПФ | март | Директор ОУ | Основания для изменения качества образования в соответствии с ФГОС |
| Создание необходимых материально-технических условий реализации Стандарта |  |  |  |  |
| 1 | Анализ имеющихся материально-технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС | Март-апрель | Администрация ОУ | Выявление степени готовности к введению ФГОС НОО |
| 2 | Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Март-апрель | Директор ОУ | Обеспечение готовности к ведению ФГОС |
| Контроль реализации плана |  |  |  |  |
| 1 | Контроль реализации плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам внедрения ФГОС | Сентябрь – октябрь 2010 | Директор ОУ | Определение степени готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС НОО |
| 2 | Контроль качества планирования методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождения введения ФГОС | Октябрь 2010 | Директор ОУ |  |
| 3 | Контроль приведения в соответствие с требованиями ФГОС и Единым квалификационным справочником должностных инструкций работников ОУ | Март - апрель | Директор ОУ |  |
| 4 | Контроль качества разработки программ, входящих в структуру ООП НОО. | Апрель – август 2011 | Директор ОУ |  |

Приложение №2

к приказу № от _____20___г.

Дорожная карта МБОУ-СОШ с. Мечётное

по внедрению ФГОС НОО

ШАГ 1

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы начальной ступени

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 дорожной карты по введению ФГОС

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Директор, заместитель директора I ступени | Постоянно |
| 2 | Создание совета, обеспечивающего координации действий всего педагогического коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждающего проекты, планы-графики изменений | Директор, заместитель директора I ступени | Апрель 2011 |
| 4 | Создание рабочей группы по разработки программы изменений и дополнений образовательной системы школы | Директор, заместитель директора I ступени, совет школы | Апрель 2011 |
| 5 | Прохождение теоретической курсовой подготовки членов совета и рабочей группы | Директор, заместитель директора I ступени | Май 2011 |
| 6 | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Совет школы | Май 2011 |

Реализация шага №2 дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений

в образовательную систему школы

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования | Директор, заместитель директора I ступени | Март 2012 |
| 2 | Определение УМК, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Совет школы, рабочая группа | Май 2012 |
| 3 | Разработка проекта основной образовательной программы начального общего образования | Совет школы, рабочая группа | Май 2012 |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, заместитель директора I ступени, совет школы | Май-июнь 2012 |
| 5 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Заместитель директора I ступени, совет школы | Июнь 2012 |
| 6 | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности | Заместитель директора I ступени, совет школы | Июнь 2012 |
| 7 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого триместра | Заместитель директора I ступени, совет школы | В течение года |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | Директор, заместитель директора I ступени | До августа 2012 |
| 2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработанной платы | Директор, заместитель директора I ступени, совет школы | До августа 2012 |
| 3 | Расчет потребностей школы в условиях реализации ФГОС | Директор, заместитель директора I ступени, совет школы | До августа 2012 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы | Заместитель директора I ступени, совет школы | Постоянно |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Обеспечение тьютерского сопровождения введения ФГОС | Директор, заместитель директора I ступени | До мая 2012 |
| 2 | Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | Заместитель директора I ступени, совет школы | Постоянно |
| 3 | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС | Совет школы | Постоянно |
| 4 | Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | Совет школы | По отдельному графику |
| 5 | Участие в работе городской творческой лаборатории | Директор, заместитель директора I ступени | Постоянно |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Оборудование классных кабинетов, для пилотных классов | Директор, заместитель директора I ступени | До августа 2012 |
| 2 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Директор | Постоянно |

Реализация шага №3 дорожной карты по введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты | Годы и месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  |
| Модернизация образовательной системы начального общего образования ГОУ СОШ №717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доработка и исправление предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного образовательного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доработка и исправление программы духовно-нравственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доработка и исправление программы духовно-нравственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доработка и исправление системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация шага №4 дорожной карты по введению ФГОС

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство и обсуждение проекта ООП НОО на ШМО учителей начальных классов | Заместитель директора I ступени, руководитель ШМО | Март 2011 |
| 2 | Участие в семинаре-совещании по введению стандартов нового поколения для начальной школы УМК «Школа 2100» с участием представителей ОАО издательства «Просвещение» | Директор, Заместитель директора I ступени | По графику |
| 3 | Анализ соответствия текущего состояния ОУ требованиям условий по введению ФГОС | Заместитель директора I ступени | март 2011 |
| 4 | Участие в семинарах регионального и муниципального уровней по введению ФГОС | Директор, Заместитель директора I ступени | По графику |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Директор, Заместитель директора I ступени | Постоянно |
| 6 | Разработка ООП НОО по введению ФГОС, внесение изменений в образовательную программу школы. | Заместитель директора I ступени, совет школы | Март-май 2011 |
| 7 | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС. Организация разъяснительной работы в педагогическом, родительском коллективах о целях и задачах ФГОС | Заместитель директора I ступени, совет школы | Постоянно |
| 8 | Проведение работы по укреплению материально-технической базы в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры школы, требованиям оснащенности учебного процесса | Директор | Постоянно |

Реализация шага №5 дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений

в образовательной системе

| Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Заместитель директора I ступени | Собеседование | Май 2012 |
| 2. Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор, Заместитель директора I ступени | Изучение документации | Август 2012 |
| 3. Проект образовательной программы школы | Директор, Заместитель директора I ступени, рабочая группа | Изучение документации, собеседование | Февраль 2011 |
| 4. Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС | Директор, Заместитель директора I ступени | Изучение документации | Июнь 2012 |
| 5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе мониторинга | Заместитель директора I ступени, рабочая группа | Собеседование | Октябрь 2012 |
| 6. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам триместра | Заместитель директора I ступени, учитель | Тестирование | По плану |
| 7. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработанной платы | Директор | Изучение документации | Август 201 |
| 8. Осуществление поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов | Директор, Заместитель директора I ступени | Собеседование | Поэтапно |
| 9. Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Директор |  | Постоянно |