|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | сроки | Планируемый результат | Ответственный | |
| Организационные мероприятия. | | | | | |
| 1 | Заседание рабочей группы «Разработка плана работы площадки на текущий учебный год» | Сентябрь | План работы Центра на сентябрь | | Насырова И.Е. |
| 2 | Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности  Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных  мероприятий по созданию и  функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных  инструкций для сотрудников Центра; | Сентябрь  октябрь | Нормативно правовая база по созданию Центра. | | Насырова И.Е., Бородина А.О. |
| 3 | Разработка сценария и подготовка открытия Центра «Точка Роста» | Сентябрь | Сценарий открытия | | Морковкина Л.Н. |
| 4 | Разработка и реализация основных и  дополнительных общеобразовательных  программ цифрового, естественнонаучного,  технического и гуманитарного профилей,  реализуемых на материально-технической  базе Центра образования цифрового и  гуманитарного профилей «Точка роста». | Сентябрь | Общеобразовательные программы и программы дополнительного образования | | Учителя технологии, информатики, ОБЖ, руководители творческих объединений. |
| 5 | Формирование реестра дополнительных  общеобразовательных программ цифрового,  естественнонаучного, технического и  гуманитарного профилей, реализуемых на  материально-технической базе Центра  образования цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста» в системе ПФДО | Октябрь | Размещение программ в навигаторе ПФДО | | Морковкина Л.Н. |
| 6 | Разработка и реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | В течение года | План по внеурочной работе в Центре «Точка Роста» | | Иешкина А.А. |
| Работа с обучающимися | | | | | |
| 7 | Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня. | В течение года | Реализация УУД и успешная социализация в условиях развития современного общества | Учителя технологии, информатики, ОБЖ, руководители творческих объединений. | |
| 8 | Участие в социально – значимых, сетевых проектах. | В течение года |
| 9 | Участие в мероприятиях, конференциях различного уровня. | В течение года |
| Работа с кадрами | | | | | |
| 10 | Повышение квалификации на курсах, семинарах и вебинрах. Участие в дистанционных курсах повышения квалификации и семинарах различного уровня | В течение года | Повышение квалификации, обогащение опыта | Хохлова Л.В. | |
| 11 | Смотр творческих работ учителей | По плану ШТГ | Открытые мероприятия | Руководители ШТГ | |
| 12 | Формирование банка программно-педагогических средств и материалов методического и учебного характера. | В течение года | Формирование методической копилки на сайте школы. | Морковкина Л.Н. | |
| 13 | Разработка собственных презентаций по материалам уроков  и мероприятий | В течение года | Формирование методической копилки на сайте школы | Морковкина Л.Н., Хохлова Л.В., руководители творческих объединений. | |
| 14 | Овладение навыками работы с цифрового оборудования | В течение года | Овладение навыками работы с цифрового оборудования | Учителя технологии, информатики, ОБЖ, руководители творческих объединений | |
| 15 | Оказание помощи в подготовке и проведении занятий учителями с использованием новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, | В течение года | Проведение занятий. | Морковкина Л.Н., Хохлова Л.В., руководители творческих объединений | |
| 16 | Оказание помощи в подготовке и проведении внеклассных мероприятий с использованием учителями, классными руководителями собственных разработок презентаций по материалам классных часов, викторин, круглых столов, тематических вечеров и т.д. | В течение года | Проведение мероприятий. | Морковкина Л.Н., Хохлова Л.В., руководители творческих объединений | |
| Работа с родителями | | | | | |
| 17 | Привлечение родителей к проведению мероприятий, конференций, социальных, сетевых проектов различного уровня. | В течение года | Проведение мероприятий. | Морковкина Л.Н., Хохлова Л.В., руководители творческих объединений | |
| 18 | Проведение собраний, круглых столов, конференций на тему федеральный проект «Современная школа». | Сентябрь, ноябрь, апрель. | Родительские конференции. | Морковкина Л.Н. | |
| Сетевое взаимодействие | | | | | |
| 19 | Привлечение коллективов МДОУ д/с «Чебурашка», администрации Мечётненского округа, СДК, сельской библиотеки к работе в сетевом проекте, посвящённом 75 летию Победы в ВОВ. | Январь - май | Сетевые проекты | Насырова И.Е. | |
|  | Привлечение учащихся МБОУ-ООШ с. Любимово к участию в работе творческих объединений. | В течение года. | Работа творческих объединений с участием учащихся МБОУ – СОШ с.Мечётное. | Бородина А.О., руководители творческих объединений | |